3. Cronograma de Actividades

| Nº | Actividad | Nº días | Fecha inicio | Fecha Finalización | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Desarrollo del proyecto | 200 | 01/03/2025 | 14/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Perfil de proyecto | 13 | 01/03/2025 | 13/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 1: Sistema web | 147 | 14/03/2025 | 28/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación de requisitos IEEE830 | 16 | 15/03/2025 | 31/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar el primer Product backlog Inicial | 5 | 1/04/2025 | 05/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la base de datos | 6 | 06/04/2025 | 12/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de Sprints | 120 | 13/04/2025 | 28/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprint 1 | 17 | 13/04/2025 | 30/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprint 2 | 15 | 01/05/2025 | 16/05/2025 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Sprint 3 | 13 | 17/05/2025 | 30/05/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprint 4 | 15 | 01/06/2025 | 15/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprint 5 | 25 | 01/07/2025 | 25/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprint 6 | 10 | 16/08/2025 | 02/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprint 7 | 25 | 03/09/2025 | 28/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 2: Aplicación móvil | 43 | 14/03/2025 | 15/08/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación de requisitos IEEE830 | 9 | 15/03/2025 | 31/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar el primer Product backlog Inicial | 3 | 1/04/2025 | 05/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la base de datos | 6 | 06/04/2025 | 12/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de Sprints | 25 | 20/06/2025 | 15/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprint 1 | 10 | 20/06/2025 | 30/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprint 2 | 15 | 01/08/2025 | 15/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componte 3: Capacitación | 15 | 29/09/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración de material | 8 | 29/09/2025 | 07/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación | 6 | 08/10/2025 | 13/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Capacitación | 1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |